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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHẠM NGŨ LÃO

Số:     /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Phạm Ngũ Lão, ngày    tháng 10 năm 2026


BÁO CÁO
Kết quả rà soát, chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ, nguồn lực, kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 

Thực hiện Công văn số 8390/CQTT ngày 20/10/2026 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, chuẩn hoá danh mục nhiệm vụ, nguồn lực, kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số;
Thực hiện Công văn số 8444/CQTT ngày 21/10/2026 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Thông báo số 20/TB-TGV ngày 20/10/2026 của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Trung ương;
Thực hiện Công văn số 4016/SKHCN-CĐSBCVT ngày 21/10/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên về việc triển khai rà soát, chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ và nguồn lực, kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Công văn số 8390/CQTT.

Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão báo cáo kết quả rà soát, chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ, nguồn lực, kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 cụ thể như sau:
I. SỐ LIỆU TỔNG HỢP
(Đơn vị kinh phí: triệu đồng)
	STT
	Lĩnh vực
	Số nhiệm vụ
	Tổng kinh phí
	Trong đó: NSNN
	Trong đó: Ngoài NSNN
	Kinh phí bố trí năm 2026
	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo
	Giải ngân năm 2026

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Chuyển đổi số (Phụ lục I)
	23
	2639
	2639
	0
	2639
	1603.778
	2639

	2
	Đổi mới sáng tạo (Phụ lục II)
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Khoa học, công nghệ (Phụ lục III)
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	TỔNG CỘNG
	23
	2639
	2639
	0
	2639
	1603.778
	2639


II. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
1. Về danh mục nhiệm vụ và tiến độ thực hiện

 UBND xã đã rà soát toàn bộ nhiệm vụ chuyển đổi số được giao chủ trì, phối hợp theo dõi năm 2026 theo Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 27/7/2026, Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 29/7/2026, Thông báo số 331/TB-UBND ngày 10/10/2026 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 23 nhiệm vụ . Trong đó:

+ Đã hoàn thành: 9 nhiệm vụ;

+ Đang triển khai: 7 nhiệm vụ

+ Nhiệm vụ của xã, phường điểm không thuộc của xã: 03 nhiệm vụ;

+ Nhiệm vụ phối hợp, do tỉnh chủ trì đang triển khai: 4 nhiệm vụ.
2. Về kinh phí, kết quả, hiệu quả đầu ra

2.1. Về kinh phí:

 - Tổng kinh phí nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2026: NSNN: 2.639.000.000 đồng; đã giao dự toán: 2.639.000.000 đồng; đã giải ngân: 1.603.778.000  đồng đạt 60.7%;

2.2. Về kết quả, hiệu quả đầu ra

- 100% cán bộ, công chức được rà soát, trang bị thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn, giải quyết TTHC;

- Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm, gồm: 01 máy lấy số tự động; 01 một màn hình chỉ dẫn và gọi số; 01 màn hình cảm ứng để công dân tự tra cứu và nhập thủ tục; 09 máy scan A4; 02 máy scan A3; 01 máy photocoppy; 09 máy tính; 09 máy in, 01 Kiosk thông minh và hệ thống bàn chờ cũng như ghế ngồi cho công dân đầy đủ.
- Hệ thống mạng nội bộ (LAN) đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 2. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin, hạ tầng mạng nội bộ; phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và xử lý công việc trên môi trường điện tử của UBND xã.
- Đang hoàn thiện thủ tục chỉ định nhà thầu 26 điểm Wi-Fi công cộng; mở rộng khả năng tiếp cận Internet tại các nhà văn hóa, khu di tích lịch sử, chùa, đình trên địa bàn xã. Hệ thống tạo điều kiện phục vụ người dân, khách tham quan truy cập thông tin, sử dụng dịch vụ số và dịch vụ công trực tuyến. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ các thôn được trang bị kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công việc.

- Đưa vào khai thác kênh Zalo phục vụ người dân; mở rộng phương thức tiếp cận thông tin, tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số cấp xã.
- Thành lập, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và các thôn: Hỗ trợ tích hợp  các loại giấy tờ; dịch vụ công trực tuyến; cài đặt, kích hoạt VNeID;.III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN
- Việc cập nhật tiến độ, minh chứng nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi Nghị quyết, Chỉ thị (theodoinq.dcs.vn) và Hệ thống nq57.hungyen.gov.vn còn có nội dung trùng lặp, làm tăng khối lượng công việc, gây áp lực cho cán bộ, công chức được giao theo dõi, tổng hợp và báo cáo.

- Dân số, địa bàn phục vụ tại các thôn có sự thay đổi sau sắp xếp, trong khi nhân lực, trang thiết bị và kinh phí phục vụ hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng còn hạn chế. Thành viên các Tổ chủ yếu kiêm nhiệm, kỹ năng công nghệ thông tin chưa đồng đều; việc hỗ trợ người cao tuổi, nông dân, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và người lao động đi làm xa còn gặp khó khăn.

- Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) đã được tiếp nhận một số thiết bị nhưng chưa được lắp đặt, cấu hình và hoàn thiện đồng bộ theo yêu cầu, do đó chưa đủ điều kiện đưa vào vận hành.
- Đối với nhiệm vụ giao dự toán đầu năm phân bổ cho nội dung Nâng cấp hạ tầng mạng và mua sắm bổ sung thiết bị CNTT cho công chức tại UBND xã  do có văn bản nội hàm không mua sắm được máy tính nên UBND xã chưa thực hiện mua sắm.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Nhiệm vụ: Tạo lập cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ đảng viên đã đạt kết quả cao bằng nguồn lực hiện có. Đề nghị UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thực hiện chi hoặc chuyển nhiệm vụ chi sang nhiệm vụ khác.

- Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì cấp tỉnh hoàn thiện sớm các dự án: Đài truyền thanh thông minh; Phòng họp không giấy tờ; Hệ thống IOC;

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với cơ quan quản lý các hệ thống theo dõi, thống nhất phương thức cập nhật tiến độ, minh chứng, hạn chế trùng lặp dữ liệu và giảm khối lượng báo cáo cho cấp xã.

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn UBND xã trong quá trình tổ chức thực hiện, nghiệm thu và đánh giá kết quả mô hình khoa học, công nghệ theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ, nguồn lực, kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão. 
(Gửi kèm 01 Phụ lục: Phụ lục I - Chuyển đổi số ( Phụ lục II - Đổi mới sáng tạo; Phụ lục III - Khoa học, công nghệ UBND xã ko phát sinh nhiệm vụ)).

 UBND xã trân trọng báo cáo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổng hợp./.

	Nơi nhận:
- Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh);
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Tài chính;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Đức Lâm


